## Календарный план
| ЗП 5-2505 |  |  | Приложение № 2 к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план 1. Выполнение проектно-изыскательских работ
Номер этапа | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
1 | Программа приведения факельного хозяйства к требованию Правил (ПБ 09-563-03 п. 2.7) | S.А2 | Расчет максимального количества сброса углеводородных газов с технологических установок завода в общезаводской факельный коллектор и количество газа, подлежащего утилизации на факельной установке. | Цех № 5, МЦК | 1-2985 | 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Программа приведения факельного хозяйства к требованию Правил (ПБ 09-563-03 п. 2.7) | S.А2 | Разработка заказной документации на факел закрытого типа | Цех № 5, МЦК | 4-569 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
0
| Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: начало работ по этапам 1, 2 - дата подписания настоящего Договора.
Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор |  |  |  |  | Генеральный директор
_____________________ |  |  |  |  | _____________________ А.А. Никитин