## Перечень объектов АН
Приложение № ___ к Договору № _____________________ от «____» ___________________ 20 г.
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
__________________А.С. Кесарев
"____ " ________________ 20 г.
Перечень объектов для ведения авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
| Год | (Все)
| Номер ДС для проведения авторского надзора | КЗП-Т12
Количество по полю Контрагент
№ п/п | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | Наименование ПИР | Установка | Дата окончания работ (АН)
1 | 2017-06-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Установка утилизации сероводорода | Разработка проектной и рабочей документации для строительства установки утилизации сероводорода с блоком регенерации отработанной серной кислоты на ОАО "Славнефть-ЯНОС" и ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ. | Мокрый катализ-2 | Сентябрь 2018
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
| Главный инженер службы директора |  |  |  |  | К.А. Михайлов
по капитальному строительству
|  |  |  | Начальник ОПНР |  | С.А. Салтыков

## Календарный план
Приложение № ___ к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план по разработке проектной и рабочей документации для строительства установки утилизации сероводорода с блоком регенерации отработанной серной кислоты на ОАО "Славнефть-ЯНОС" и ведению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
Сумма по полю Стоимость, руб.
1. Выполнение проектно-изыскательских работ
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Наименование работы, этапа | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
1 | 1 | 1 | 1 | Сбор исходных данных. Задание на инженерные изыскания. Принципиальные технологические схемы. Предварительная ведомость оборудования. Предварительный план расположения оборудования и сооружений. | Апрель 2016 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | Перечень основного технологического оборудования. Технические проекты на основное технологическое оборудование не входящего в поставку Лицензиара (согласно Приложения №5 к ТЗ №9-123). | Май 2016 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | Проверка базового проекта устанвки на соответствие действующим нормам и правилам РФ с предоставлением заключения и разработкой мероприятий по устранению несоответствий. | Май 2016 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | Разработка технических условий на проектирование блока индивидуальной системы оборотного водоснабжения. | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | Заказная документация на РСУ и ПАЗ. Заказная документация на электротехническое оборудование (шкафы), на оборудование КИП. Технические требования на тренажер. | Июнь 2016 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  | Технологические схемы для рабочего проектирования. Ведомость оборудования. Окончательный план расположения оборудования и сооружений. | Июль 2016 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | Заказная документация для проведения тендера на основное технологическое оборудование не входящего в поставку Лицензиара в полном объеме, искючая технические проекты (согласно Приложения №5 к ТЗ №9-123). Заказная документация на систему вибродиагностики динамического оборудования и узел реагентной обработки. | Июль 2016 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | Проведение инженерных изысканий (окончание). | Июль 2016 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | Заказные спецификации для проведения тендера на газоходы. | Август 2016 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | Первая часть документации для строительства. Чертежи марки КЖ-0. Фундаменты основных сооружений: постаментов, эстакад трубопроводов, зданий. Разделы НВК, ВК, ЭЗ в полном объеме. | Ноябрь 2016 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | Вторая часть документации для строительства (чертежи марок: КЖ-1 монолитные бетонные и железобетонные конструкции выше нулевой отметки; КМ – основные металлоконструкции) | Февраль 2017 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | Раздел ТМ с изометрическими чертежами по всей установке в полном объеме. Окончательные заказные спецификации на трубы, детали трубопроводов, арматуру. | Март 2017 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | Полный комплект рабочей документации, включая часть КИПиА и электротехническую часть. | Март 2017 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | Выпуск проектной документации (передача на ГГЭ). | Март 2017 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта. | Апрель 2017 | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | Руководство по эксплуатации и обоснование безопасности на вновь монтируемое оборудование, работающее под избыточным давлением, и трубопроводы в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 | Апрель 2017 | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | Проведение Государственной экспертизы проектной документации с предоставлением положительного заключения. | Июнь 2017 | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | Внесение изменеий в рабочую документацию по результатам проведения пусконаладочных работ. | Сентябрь 2018 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по п.1: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
19 |  |  |  | Авторский надзор за СМР установки утилизации сероводорода с блоком ргенерации отработанной серной кислоты в IV квартале 2017 г. | Декабрь 2017 | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  | Авторский надзор за СМР установки утилизации сероводорода с блоком ргенерации отработанной серной кислоты в I квартале 2018 г. | Март 2018 | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  | Авторский надзор за СМР установки утилизации сероводорода с блоком ргенерации отработанной серной кислоты в II квартале 2018 г. | Июнь 2018 | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  | Авторский надзор за СМР установки утилизации сероводорода с блоком ргенерации отработанной серной кислоты в III квартале 2018 г. | Сентябрь 2018 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по п.2: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Примечания:
1. Сроки разработки рабочей документации по Этапам 10 - 13 определены при условии своевременного получения Подрядчиком документации поставщиков оборудования (не позднее 3-х месяцев до даты завершения соответствующего Этапа).
2. Конкретный перечень передаваемых частей рабочей документации (по блокам с указанием марок и комплектов, а так же сроков выдачи) будет разработан и передан Заказчику через 10 недель после подписания настоящего Договора.
3. Начало работ по Этапам 1-18 - дата подписания настоящего Договора.
4. Начало работ по Этапам 19-22 - дата начала строительно-монтажных работ по объекту. Дата окончания работ Этапам 19-22 - не ранее окончания строительства строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию.
Подрядчик | [5 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [5 empty] | _____________________ А.А. Никитин