|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3 к Договору  Укрупненный график проведения работ по капитальному ремонту установки 1А-1М КП согласно графика простоев. | | | | |
| Выполнение работ по капитальному ремонту установки 1А-1М КП согласно графика простоев. | | | | | |
| Месяц | | | | | |
| Март | Март-Апрель | | Апрель | Апрель | |
| 7 календарных дней | 8 календарных дней | 16 календарных дней | 2 календарных дня | 7 календарных дней | |
| Останов, подготовка установки к работам по ТП | Работы по техническому перевооружению  (с возможностью проведения ремонтных работ) | Ремонтные работы | Ремонтные работы | Пуск | |

Сдача установки в капитальный ремонт

Сдача установки для работ по ТП

Прием установки из ремонта

Прием установки из ремонта и ТП

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Никитин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.