## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению цехов 12, 13 в рамках программ “Модернизация систем управления установок, компрессоров, Приведение опасного производственного объекта цеха №13 к требованиям Правил, и ОНСС
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Модернизация систем управления установок, компрессоров
Проект № 18830 “Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков: поз.LRCSA 4002, LRCSA 4004” Цех № 12 Участок ВОС Тит. 250/12
1 | 18830-КМ | Конструкции металлические | 03:02640
2 | 18830-АТХ | Часть КИПиА | 06:02952
3 | 18830-АТХ1 | Часть КИПиА | 09:02902
Итого по проекту 18830
Приведение опасного производственного объекта цеха №13 к требованиям Правил
Проект № 18772 “Техническое перевооружение. Оснащение насосов дистанционным отключением и отсекающими устройствами с дистанционным управлением (насосы Н-3к, 4к, 19, 13, 14)” Цех № 13 Установка Парки смешения Тит.46/1
1 | 18772-ТМ | Монтажная часть | 01:03219
2 | 18772-КМ | Конструкции металлические | 05:00124
3 | 18772-ТИ | Теплоизоляция | 05:00074
4 | 18772-АТХ | Часть КИПиА | 06:03015
5 | 18772-АТХ1 | Часть КИПиА | 06:03016
Итого по проекту 18772
Оборудование не входящее в сметы строек
Проект № 18773 “Техническое перевооружение. Замена насосов Н-45, 49, 50. (Тит.46/2)” Цех № 13 Установка Парки смешения Тит.46/2
1 | 18773-ТМ с изм.1 | Монтажная часть с учетом изм.1 | 01:03413
2 | 18773-КЖ | Конструкции железобетонные | 01:03409
3 | 18773-ТИ | Теплоизоляция | 01:03408
4 | 18773-АТХ | Часть КИПиА | 09:03069
5 | 18773-АТХ1 | Часть КИПиА | 09:03070
6 | 18773-ЭМ | Электромонтажная часть | 09:03067
Итого по проекту 18773
Проект № 18782 “Замена контейнера на участке” Цех № 12 УОАИ
1 | 18782-ЭМ | Электромонтажные работы | 06:03171
2 | 18782-КЖ | Конструкции железобетонные | 05:00088
3 | 18782-СС | Сигнализация и связь | 09:03072
Итого по проекту 18782
Проект № 18771 “Техническое перевооружение. Замена массовых расходомеров (6шт.) и клапанов (6шт.) тит.46/2” Цех № 13 Установка Парки смешения Тит.46/2
1 | 18771-ТМ | Монтажная часть | 08:01726
2 | 18771-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция | 03:02586
3 | 18771-АТХ | Часть КИПиА | 06:02896
Итого по проекту 18771
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению цехов 12, 13 в рамках программ “Модернизация систем управления установок, компрессоров, Приведение опасного производственного объекта цеха №13 к требованиям Правил, и ОНСС
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Апрель 2017 г. | Май 2017 г. | Июнь 2017 г. | Июль 2017 г. | Август 2017 г. | Сентябрь 2017 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г.
Модернизация систем управления установок, компрессоров
Проект № 18830 “Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков: поз.LRCSA 4002, LRCSA 4004” Цех № 12 Участок ВОС Тит. 250/12
1 | 18830-КМ | Конструкции металлические | 03:02640
2 | 18830-АТХ | Часть КИПиА | 06:02952
3 | 18830-АТХ1 | Часть КИПиА | 09:02902
Приведение опасного производственного объекта цеха №13 к требованиям Правил
Проект № 18772 “Техническое перевооружение. Оснащение насосов дистанционным отключением и отсекающими устройствами с дистанционным управлением (насосы Н-3к, 4к, 19, 13, 14)” Цех № 13 Установка Парки смешения Тит.46/1
1 | 18772-ТМ | Монтажная часть | 01:03219
2 | 18772-КМ | Конструкции металлические | 05:00124
3 | 18772-ТИ | Теплоизоляция | 05:00074
4 | 18772-АТХ | Часть КИПиА | 06:03015
5 | 18772-АТХ1 | Часть КИПиА | 06:03016
ОНСС
Проект № 18773 “Техническое перевооружение. Замена насосов Н-45, 49, 50. (Тит.46/2)” Цех № 13 Установка Парки смешения Тит.46/2
1 | 18773-ТМ с изм.1 | Монтажная часть с учетом изм.1 | 01:03413
2 | 18773-КЖ | Конструкции железобетонные | 01:03409
3 | 18773-ТИ | Теплоизоляция | 01:03408
4 | 18773-АТХ | Часть КИПиА | 09:03069
5 | 18773-АТХ1 | Часть КИПиА | 09:03070
6 | 18773-ЭМ | Электромонтажная часть | 09:03067
Проект № 18782 “Замена контейнера на участке” Цех № 12 УОАИ
1 | 18782-ЭМ | Электромонтажные работы | 06:03171
2 | 18782-КЖ | Конструкции железобетонные | 05:00088
3 | 18782-СС | Сигнализация и связь | 09:03072
Итого по проекту 18782
Проект № 18771 “Техническое перевооружение. Замена массовых расходомеров (6шт.) и клапанов (6шт.) тит.46/2” Цех № 13 Установка Парки смешения Тит.46/2
1 | 18771-ТМ | Монтажная часть | 08:01726
2 | 18771-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция | 03:02586
3 | 18771-АТХ | Часть КИПиА | 06:02896
Всего, т.р. Без НДС
| ЗАКАЗЧИК | [8 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению цехов 12, 13 в рамках программ “Модернизация систем управления установок, компрессоров, Приведение опасного производственного объекта цеха №13 к требованиям Правил, и ОНСС
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 2017 г. | _______ 2017 г. | _______ 2017 г.
Модернизация систем управления установок, компрессоров |  |  |  |  | погашение авансов по месяцам
Проект № 18830 “Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков: поз.LRCSA 4002, LRCSA 4004” Цех № 12 Участок ВОС Тит. 250/12
1 | 18830-КМ | Конструкции металлические
2 | 18830-АТХ | Часть КИПиА
3 | 18830-АТХ1 | Часть КИПиА
Приведение опасного производственного объекта цеха №13 к требованиям Правил
Проект № 18772 “Техническое перевооружение. Оснащение насосов дистанционным отключением и отсекающими устройствами с дистанционным управлением (насосы Н-3к, 4к, 19, 13, 14)” Цех № 13 Установка Парки смешения Тит.46/1
1 | 18772-ТМ | Монтажная часть
2 | 18772-КМ | Конструкции металлические
3 | 18772-ТИ | Теплоизоляция
4 | 18772-АТХ | Часть КИПиА
5 | 18772-АТХ1 | Часть КИПиА
ОНСС
Проект № 18773 “Техническое перевооружение. Замена насосов Н-45, 49, 50. (Тит.46/2)” Цех № 13 Установка Парки смешения Тит.46/2
1 | 18773-ТМ с изм.1 | Монтажная часть с учетом изм.1
2 | 18773-КЖ | Конструкции железобетонные
3 | 18773-ТИ | Теплоизоляция
4 | 18773-АТХ | Часть КИПиА
5 | 18773-АТХ1 | Часть КИПиА
6 | 18773-ЭМ | Электромонтажная часть
Проект № 18782 “Замена контейнера на участке” Цех № 12 УОАИ
1 | 18782-ЭМ | Электромонтажные работы
2 | 18782-КЖ | Конструкции железобетонные
3 | 18782-СС | Сигнализация и связь
Проект № 18771 “Техническое перевооружение. Замена массовых расходомеров (6шт.) и клапанов (6шт.) тит.46/2” Цех № 13 Установка Парки смешения Тит.46/2
1 | 18771-ТМ | Монтажная часть
2 | 18771-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция
3 | 18771-АТХ | Часть КИПиА
ВСЕГО С НДС, руб
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | _____________________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению цехов 12, 13 в рамках программ “Модернизация систем управления установок, компрессоров, Приведение опасного производственного объекта цеха №13 к требованиям Правил, и ОНСС
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________