## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к договору Генподряда
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по системам электрообогрева трубопроводов МЦК в рамках работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № № сметных расчётов | Стоимость без НДС руб.
Монтаж системы электрообогрева трубопроводов МЦК по проектам 18307-90, разделы ЭОТ, ЭОТ изм.1, 18726-90 раздел ЭОТ изм.2
1 | Электрообогрев трубопроводов - ЭОТ, 18307-90-ЭОТ, л.1-245. | 09:02354
2 | Электрообогрев трубопроводов - ЭОТ (доп. к 09:02354)., 18307-90-ЭОТ, л. 239, 246-254. изм.1 | 09:02569
3 | Электрообогрев трубопроводов 18726-90-ЭОТ, 18307-90-ЭОТ изм.2 л. 2,3, 5,7,9,24,47,74,98,122,148,173, 198,223,246,249,252; СО-л1,7 | 09:02694
Итого по проектам 18307-90, 18726-90
Выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу, пуско-наладке и авторскому надзору системы электрообогрева трубопроводов и коллекторов базовых масел III группы на эстакаде отгрузки тит. 207 в соответствии с выдаваемым Заказчиком Комплексным заданием
4 | Разработка рабочей документации | - | -
5 | Поставка оборудования и материалов | - | -
6 | Монтажные работы | - | -
7 | Пуско-наладка системы электрообогрева | - | -
8 | Авторский надзор | - | -
| Итого по проектированию, поставке, монтажу, пуско-наладке и авторскому надзору системы электрообогрева трубопроводов и коллекторов базовых масел III группы на эстакаде отгрузки тит. 207 |  | 13: 02987
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин | ________________

## график работ
Приложение №2 к договору Генподряда
График производства работ и освоения средств
Комплекс работ по системам электрообогрева трубопроводов МЦК в рамках работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | Октябрь 2016 г | Ноябрь 2016 г | 01-15 декабря 2016 г. | 16-31 декабря 2016 г. | Январь 2017 г. | 01-05 февраля 2017 г. | 06-28 февраля 2017 г. | Март 2017 г.
Монтаж системы электрообогрева трубопроводов МЦК по проектам 18307-90, разделы ЭОТ, ЭОТ изм.1, 18726-90 раздел ЭОТ изм.2
1 | Электрообогрев трубопроводов - ЭОТ, 18307-90-ЭОТ, л.1-245.
2 | Электрообогрев трубопроводов - ЭОТ (доп. к 09:02354)., 18307-90-ЭОТ, л. 239, 246-254. изм.1
3 | Электрообогрев трубопроводов 18726-90-ЭОТ, 18307-90-ЭОТ изм.2 л. 2,3, 5,7,9,24,47,74,98,122,148,173, 198,223,246,249,252; СО-л1,7
Итого по проектам 18307-90, 18726-90
Выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу, пуско-наладке и авторскому надзору системы электрообогрева трубопроводов и коллекторов базовых масел III группы на эстакаде отгрузки тит. 207 в соответствии с выдаваемым Заказчиком Комплексным заданием
4 | Разработка рабочей документации
5 | Поставка оборудования и материалов
6 | Монтажные работы
7 | Пуско-наладка системы электрообогрева
8 | Авторский надзор
Итого по проектированию, поставке, монтажу, пуско-наладке и авторскому надзору системы электрообогрева трубопроводов и коллекторов базовых масел III группы на эстакаде отгрузки тит. 207
Всего т.р.без НДС:
ЗАКАЗЧИК
Директор по кап. строительству
_________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ _______________________________

## график авансов-при необх!
Приложение №6 к договору Генподряда
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по системам электрообогрева трубопроводов МЦК в рамках работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы
№ п/п | Номер проекта | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, руб
|  |  |  | ___2016 г | ___2016 г | ___2017 г
Монтаж системы электрообогрева трубопроводов МЦК по проектам 18307-90, разделы ЭОТ, ЭОТ изм.1, 18726-90 раздел ЭОТ изм.2
1 | Электрообогрев трубопроводов - ЭОТ, 18307-90-ЭОТ, л.1-245.
2 | Электрообогрев трубопроводов - ЭОТ (доп. к 09:02354)., 18307-90-ЭОТ, л. 239, 246-254. изм.1
3 | Электрообогрев трубопроводов 18726-90-ЭОТ, 18307-90-ЭОТ изм.2 л. 2,3, 5,7,9,24,47,74,98,122,148,173, 198,223,246,249,252; СО-л1,7
Итого по проектам 18307-90, 18726-90
Выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу, пуско-наладке и авторскому надзору системы электрообогрева трубопроводов и коллекторов базовых масел III группы на эстакаде отгрузки тит. 207 в соответствии с выдаваемым Заказчиком Комплексным заданием
4 | Разработка рабочей документации
5 | Поставка оборудования и материалов
6 | Монтажные работы
7 | Пуско-наладка системы электрообогрева
8 | Авторский надзор
Итого по проектированию, поставке, монтажу, пуско-наладке и авторскому надзору системы электрообогрева трубопроводов и коллекторов базовых масел III группы на эстакаде отгрузки тит. 207
Всего руб.с НДС
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин | ________________