## Д.Ц. нов
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по оснащению системами промышленного видеонаблюдения установок ЛЧ-24/7, Л-24/6, УПВ-2, Гидрокрекинг, УПВ-1, Блок установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы, ЛГ-35/11
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Установка производства масел III группы
Монтаж системы видеонаблюдения на установке Гидрокрекинг по проекту 18642
5 | 18642-28-КМ, л.1-4 | Конструкции металлические - часть КМ, | 01:03042
6 | 18642-28-СТВ, с учетом изм.1 листы 1-45. | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ | 09:02565, 09:02950
Итого по проекту 18642:
Монтаж системы видеонаблюдения на установке УПВ-1 по проекту 18643
7 | 18643-28-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 03:02228
8 | 18643-28-КМ л.1-4 | Конструкции металлические - часть КМ | 08:01445
9 | 18643-28-СТВ, с учетом имз.1 листы 1-14. | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ | 09:02563, 09:02949
Итого по проекту 18643:
Монтаж системы видеонаблюдения на Блоке установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы по проекту 60257(36)-28/1-СТВ-04-000
10 | 60257(36)-28/1-СТВ-04-ОД-000 л. 1-13; СО. л. 1-11 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ | 09:02782
Итого по проекту 60257(36)-28/1-СТВ-04-000:
Всего по "Установке по производству масел III группы":
ВСЕГО:
кроме того НДС 18 %:
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС:
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график работ-нов
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по оснащению системами промышленного видеонаблюдения установок ЛЧ-24/7, Л-24/6, УПВ-2, Гидрокрекинг, УПВ-1, Блок установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы, ЛГ-35/11
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Сентябрь 2016 г | Октябрь 2016г | Ноябрь 2016 г | Декабрь 2016 г | Январь 2017 г | Февраль 2017 г | 01-05 марта 2017 г
Установка производства масел III группы
Монтаж системы видеонаблюдения на установке Гидрокрекинг по проекту 18642
5 | 18642-28-КМ, л.1-4 | Конструкции металлические - часть КМ
6 | 18642-28-СТВ, с учетом изм.1 листы 1-45. | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ
Итого по проекту 18642:
Монтаж системы видеонаблюдения на установке УПВ-1 по проекту 18643
7 | 18643-28-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
8 | 18643-28-КМ л.1-4 | Конструкции металлические - часть КМ
9 | 18643-28-СТВ, с учетом имз.1 листы 1-14. | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ
Итого по проекту 18643:
Монтаж системы видеонаблюдения на Блоке установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы по проекту 60257(36)-28/1-СТВ-04-000
10 | 60257(36)-28/1-СТВ-04-ОД-000 л. 1-13; СО. л. 1-11 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ
Итого по проекту 60257(36)-28/1-СТВ-04-000:
Всего по "Установке по производству масел III группы":
ВСЕГО без НДС, т.р.:
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по кап. строительству
_________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности

## граф. авансов-ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
Приложение №5 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[7 empty] | ___201_ г | ___201_ г | ___201_ г
Установка производства масел III группы
Монтаж системы видеонаблюдения на установке Гидрокрекинг по проекту 18642
5 | 18642-28-КМ, л.1-4 | Конструкции металлические - часть КМ
6 | 18642-28-СТВ, с учетом изм.1 листы 1-45. | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ
Итого по проекту 18642:
Монтаж системы видеонаблюдения на установке УПВ-1 по проекту 18643
7 | 18643-28-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
8 | 18643-28-КМ л.1-4 | Конструкции металлические - часть КМ
9 | 18643-28-СТВ, с учетом имз.1 листы 1-14. | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ
Итого по проекту 18643:
Монтаж системы видеонаблюдения на Блоке установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы по проекту 60257(36)-28/1-СТВ-04-000
10 | 60257(36)-28/1-СТВ-04-ОД-000 л. 1-13; СО. л. 1-11 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ
Итого по проекту 60257(36)-28/1-СТВ-04-000:
Всего по "Установке по производству масел III группы":
ВСЕГО С НДС:
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график авансов-при необходимост (hidden)
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
#REF!
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в %
[5 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
#REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________