## Д.Ц. нов
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
«Комплекс работ по оснащению системами промышленного видеонаблюдения установок АВТ-3, ЭЛОУ-1, АВТ-4, ЭЛОУ-АТ-4, ВТ-6, Висбрекинг, ВТ-3, Битумная установка»
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Перенос управления предприятием в центральные операторные
Монтаж системы видеонаблюдения на установке АВТ-3 и ЭЛОУ-1 по проекту ПХП-2С/11-10-11/1-ТВН-001
1 | ПХП-2С/11-10-11/1-ТВН-001 с учетом изм. 1,2 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ | 03:01445, 03:02737
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-11/1-ТВН-001:
Монтаж системы видеонаблюдения на установке АВТ-4 по проекту ПХП-2С/11-10-11/4-ТВН-001
2 | ПХП-2С/11-10-11/4-ТВН-001, Протокол от 22.06.16 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ с изм | 03:01452
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-11/4-ТВН-001:
Монтаж системы видеонаблюдения на установке ЭЛОУ-АТ-4 по проекту ПХП-2С/11-10-36/2-ТВН-001
3 | ПХП-2С/11-10-36/2-ТВН-001 с учетом изм. 1,2 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ | 03:01451, 03:02738
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-36/2-ТВН-001:
Монтаж системы видеонаблюдения на установке ВТ-6 и Висбрекинг по проекту ПХП-2С/11-10-103-ТВН-001
4 | ПХП-2С/11-10-103-ТВН-001 с учетом изм. 1,2 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ | 03:01444, 03:02742
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-103-ТВН-001:
Монтаж системы видеонаблюдения на установке ВТ-3 по проекту ПХП-2С/11-10-11/1А-ТВН-001
5 | ПХП-2С/11-10-11/1А-ТВН-001 с учетом изм. 1,2 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ | 03:01449, 03:02743
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-11/1А-ТВН-001:
Монтаж системы видеонаблюдения на Битумной установке по проекту ПХП-2С/11-10-35-ТВН-001
6 | ПХП-2С/11-10-35-ТВН-001, Протокол от 22.06.16 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ с изм | 03:01447, 03:02752
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-35-ТВН-001:
ВСЕГО:
кроме того НДС 18 %:
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС:
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график работ-нов
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Комплекс работ по оснащению системами промышленного видеонаблюдения установок АВТ-3, ЭЛОУ-1, АВТ-4, ЭЛОУ-АТ-4, ВТ-6, Висбрекинг, ВТ-3, Битумная установка»
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Сентябрь 2016 г | Октябрь 2016г | Ноябрь 2016 г | 01-15 декабря 2016
Перенос управления предприятием в центральные операторные
Монтаж системы видеонаблюдения на установке АВТ-3 и ЭЛОУ-1 по проекту ПХП-2С/11-10-11/1-ТВН-001
1 | ПХП-2С/11-10-11/1-ТВН-001 с учетом изм. 1,2 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-11/1-ТВН-001:
Монтаж системы видеонаблюдения на установке АВТ-4 по проекту ПХП-2С/11-10-11/4-ТВН-001
2 | ПХП-2С/11-10-11/4-ТВН-001, Протокол от 22.06.16 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ с изм
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-11/4-ТВН-001:
Монтаж системы видеонаблюдения на установке ЭЛОУ-АТ-4 по проекту ПХП-2С/11-10-36/2-ТВН-001
3 | ПХП-2С/11-10-36/2-ТВН-001 с учетом изм. 1,2 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-36/2-ТВН-001:
Монтаж системы видеонаблюдения на установке ВТ-6 и Висбрекинг по проекту ПХП-2С/11-10-103-ТВН-001
4 | ПХП-2С/11-10-103-ТВН-001 с учетом изм. 1,2 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-103-ТВН-001:
Монтаж системы видеонаблюдения на установке ВТ-3 по проекту ПХП-2С/11-10-11/1А-ТВН-001
5 | ПХП-2С/11-10-11/1А-ТВН-001 с учетом изм. 1,2 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-11/1А-ТВН-001:
Монтаж системы видеонаблюдения на Битумной установке по проекту ПХП-2С/11-10-35-ТВН-001
6 | ПХП-2С/11-10-35-ТВН-001, Протокол от 22.06.16 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ с изм
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-35-ТВН-001:
Всего по "Переносу управления предприятием в центральные операторные":
ВСЕГО без НДС, т.р.:
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по кап. строительству
_________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности

## граф. авансов-ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
Приложение №5 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[7 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Перенос управления предприятием в центральные операторные
Монтаж системы видеонаблюдения на установке АВТ-3 и ЭЛОУ-1 по проекту ПХП-2С/11-10-11/1-ТВН-001
1 | ПХП-2С/11-10-11/1-ТВН-001 с учетом изм. 1,2 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-11/1-ТВН-001:
Монтаж системы видеонаблюдения на установке АВТ-4 по проекту ПХП-2С/11-10-11/4-ТВН-001
2 | ПХП-2С/11-10-11/4-ТВН-001, Протокол от 22.06.16 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ с изм
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-11/4-ТВН-001:
Монтаж системы видеонаблюдения на установке ЭЛОУ-АТ-4 по проекту ПХП-2С/11-10-36/2-ТВН-001
3 | ПХП-2С/11-10-36/2-ТВН-001 с учетом изм. 1,2 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-36/2-ТВН-001:
Монтаж системы видеонаблюдения на установке ВТ-6 и Висбрекинг по проекту ПХП-2С/11-10-103-ТВН-001
4 | ПХП-2С/11-10-103-ТВН-001 с учетом изм. 1,2 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-103-ТВН-001:
Монтаж системы видеонаблюдения на установке ВТ-3 по проекту ПХП-2С/11-10-11/1А-ТВН-001
5 | ПХП-2С/11-10-11/1А-ТВН-001 с учетом изм. 1,2 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-11/1А-ТВН-001:
Монтаж системы видеонаблюдения на Битумной установке по проекту ПХП-2С/11-10-35-ТВН-001
6 | ПХП-2С/11-10-35-ТВН-001, Протокол от 22.06.16 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ с изм
Итого по проекту ПХП-2С/11-10-35-ТВН-001:
ВСЕГО С НДС:
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график авансов-при необходимост (hidden)
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
#REF!
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в %
[5 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
0
#REF! | #REF! | #REF!
Монтаж системы видеонаблюдения на установке АВТ-3 и ЭЛОУ-1 по проекту ПХП-2С/11-10-11/1-ТВН-001 | ПХП-2С/11-10-11/1-ТВН-001 с учетом изм. 1,2 | Система технологического видеонаблюдения - часть СТВ
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________