## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к договору Генподряда № ____________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс электротехнических работ на объектах завода
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № № сметных расчётов | Стоимость без НДС руб.
Оборудование не входящее в смету строек
КМ-2 С-200 Замена шкафа управления электродвигателем 3ХВ-302-3 с преобразователем частоты VACON CX 75кВт, схемой байпаса и самозапуском по проекту 18825
1 | Электромонтажная часть ЭМ | 09:02858
Итого по проекту 18825
КМ-2. С-400. Замена шкафов управления электродвигателями 1Ф-403р и 2Ф-403 с преобразователем частоты Unidrive 11кВт, схемой байпаса и самозапуском по проекту 18589
2 | Электромонтажная часть ЭМ | 06:02879
Итого по проекту 18589
Всего по "Оборудование, не входящее в смету строек"
Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности
Замена электрооборудования РУ - 0,4 кВ ТП-654 (БОВ) Цех №17 по проекту 18362
3 | Строительная часть АС с изм.1 | 02:05069 | 13: 02977
4 | Архитектурно-строительная часть АС2 л.1-3 | 03:02494 | 13: 02978
5 | Внутреннее электроосвещение - часть ЭО л. 1-3; ЭО.СО. л. 1-7 | 06:02802 | 13: 02979
6 | Отопление и вентиляция ОВ | 07:01322 | 13: 02980
7 | Архитектурно-строительная часть АС1 л.1-6 | 08:01647 | 13: 02981
8 | Пожарная сигнализация - ПС л. 1-4; СО л.1-3. | 09:02678 | 13: 02982
9 | Автоматизация вентиляции - АОВ, л. 1-8; СО л 1-6; 16825-226/7-АТХ1 изм.5. | 09:02692 | 13: 02983
10 | Заземление - ЭЗ л. 1-4; СО. л.1-2. | 09:02735 | 13: 02984
11 | Силовое электрооборудование - ЭС1, л. 1-6; СО. л. 1-3. | 09:02736 | 13: 02985
12 | Электромонтажная часть - ЭМ, л. 1-18; СО. л. 1-8. | 09:02741 | 13: 02986
13 | Временное электроснабжение - ЭС2, л. 1-8 СО. л.1-6. | 09:02758 | 13: 02987
14 | Пусконаладочные работы на эл/оборудовании 0,4 кВ ТП-654 | №1-17
Итого по проекту 18362
Замена РУ-6 кВ. "ГПП Водозабор" 2 -й этап, по проекту 17948
15 | Генплан ГП, л.1 | 01:02965 | 13: 05581
16 | Пожарная сигнализация - часть ПС, л. 1-9; ПС.СО. л. 1-9 | 06:02876 | 13: 05582
17 | Часть АСУ,л. 1-11; АСУ.СО. л. 1-2 | 06:02885 | 13: 05583
18 | Электроосвещение - часть ЭО, л. 1-5; ЭО.СО. л. 1-6 | 06:02887 | 13: 05584
19 | Электромонтажная часть - ЭС2 с учетом изм.1, л. 1-30; ЭС2,СО л. 1-12, изм.1 л.1 | 06:02894 06:02909 | 13: 05585
20 | Архитектурно-строительная часть АС, л.1-2 | 08:01326 | 13: 05586
21 | Отопление и вентиляция ОВ, л.1-3 | 08:01739 | 13: 05587
22 | Архитектурно-строительная часть АС1,л.1-7 | 08:01764
23 | Электросиловое оборудование - ЭС1. листы 1-8 | 09:02482, 09:02818
24 | Заземление - ЭЗ, л.1; СО. л.1 | 09:02802
25 | Электромонтажная часть - ЭМ, л.1-14; СО. л.1-7 | 09:02803
26 | Пусконаладочные работы на эл/оборудовании 0,4 и 6 кВ ГПП "Водозабор" | № 2-17
Итого по проекту 17948
Всего по "Программе по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности"
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин | ________________

## график работ
Приложение №2 к договору Генподряда № ____________________
График производства работ и освоения средств
Комплекс электротехнических работ на объектах завода | [6 empty] | (Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | май 2016 г | июнь 2016 г | июль 2016 г | Август 2016 г | Сентябрь 2016 г | Октябрь 2016 г. | Ноябрь 2016г. | 1-05 декабря 2016 г
Оборудование не входящее в смету строек
КМ-2 С-200 Замена шкафа управления электродвигателем 3ХВ-302-3 с преобразователем частоты VACON CX 75кВт, схемой байпаса и самозапуском по проекту 18825
1 | Электромонтажная часть ЭМ
Итого по проекту 18825
КМ-2. С-400 Замена шкафов управления электродвигателями 1Ф-403р и 2Ф-403 с преобразователем частоты Unidrive 11кВт, схемой байпаса и самозапуском по проекту 18589
2 | Электромонтажная часть ЭМ
Итого по проекту 18589
Всего по "Оборудование, не входящее в смету строек"
Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности
Замена электрооборудования РУ - 0,4 кВ ТП-654 (БОВ) Цех №17 по проекту 18362
3 | Строительная часть АС с изм.1
4 | Архитектурно-строительная часть АС2 л.1-3
5 | Внутреннее электроосвещение - часть ЭО л. 1-3; ЭО.СО. л. 1-7
6 | Отопление и вентиляция ОВ
7 | Архитектурно-строительная часть АС1 л.1-6
8 | Пожарная сигнализация - ПС л. 1-4; СО л.1-3.
9 | Автоматизация вентиляции - АОВ, л. 1-8; СО л 1-6; 16825-226/7-АТХ1 изм.5.
10 | Заземление - ЭЗ л. 1-4; СО. л.1-2.
11 | Силовое электрооборудование - ЭС1, л. 1-6; СО. л. 1-3.
12 | Электромонтажная часть - ЭМ, л. 1-18; СО. л. 1-8.
13 | Временное электроснабжение - ЭС2, л. 1-8 СО. л.1-6.
14 | Пусконаладочные работы на эл/оборудовании 0,4 кВ ТП-654
Итого по проекту 18362
Замена РУ-6 кВ. "ГПП Водозабор" 2 -й этап, по проекту 17948
15 | Генплан ГП, л.1
16 | Пожарная сигнализация - часть ПС, л. 1-9; ПС.СО. л. 1-9
17 | Часть АСУ,л. 1-11; АСУ.СО. л. 1-2
18 | Электроосвещение - часть ЭО, л. 1-5; ЭО.СО. л. 1-6
19 | Электромонтажная часть - ЭС2 с учетом изм.1, л. 1-30; ЭС2,СО л. 1-12, изм.1 л.1
20 | Архитектурно-строительная часть АС, л.1-2
21 | Отопление и вентиляция ОВ, л.1-3
22 | Архитектурно-строительная часть АС1,л.1-7
23 | Электросиловое оборудование - ЭС1. листы 1-8
24 | Заземление - ЭЗ, л.1; СО. л.1
25 | Электромонтажная часть - ЭМ, л.1-14; СО. л.1-7
26 | Пусконаладочные работы на эл/оборудовании 0,4 и 6 кВ ГПП "Водозабор"
Итого по проекту 17948
Всего по "Программе по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности"
Всего т.р.без НДС:
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Первый заместитель директора по кап. строительству
_________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ _______________________________

## график авансов-при необх!
Приложение №6 к договору Генподряда № _________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс электротехнических работ на объектах завода
№ п/п | Номер проекта | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, руб
|  |  |  | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Оборудование не входящее в смету строек
КМ-2 С-200 Замена шкафа управления электродвигателем 3ХВ-302-3 с преобразователем частоты VACON CX 75кВт, схемой байпаса и самозапуском по проекту 18825
1 | Электромонтажная часть ЭМ
Итого по проекту 18825
КМ-2. С-400 Замена шкафов управления электродвигателями 1Ф-403р и 2Ф-403 с преобразователем частоты Unidrive 11кВт, схемой байпаса и самозапуском по проекту 18589
2 | Электромонтажная часть ЭМ
Итого по проекту 18589
Всего по "Оборудование, не входящее в смету строек"
Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности
Замена электрооборудования РУ - 0,4 кВ ТП-654 (БОВ) Цех №17 по проекту 18362
3 | Строительная часть АС с изм.1
4 | Архитектурно-строительная часть АС2 л.1-3
5 | Внутреннее электроосвещение - часть ЭО л. 1-3; ЭО.СО. л. 1-7
6 | Отопление и вентиляция ОВ
7 | Архитектурно-строительная часть АС1 л.1-6
8 | Пожарная сигнализация - ПС л. 1-4; СО л.1-3.
9 | Автоматизация вентиляции - АОВ, л. 1-8; СО л 1-6; 16825-226/7-АТХ1 изм.5.
10 | Заземление - ЭЗ л. 1-4; СО. л.1-2.
11 | Силовое электрооборудование - ЭС1, л. 1-6; СО. л. 1-3.
12 | Электромонтажная часть - ЭМ, л. 1-18; СО. л. 1-8.
13 | Временное электроснабжение - ЭС2, л. 1-8 СО. л.1-6.
14 | Пусконаладочные работы на эл/оборудовании 0,4 кВ ТП-654
Итого по проекту 18362
Замена РУ-6 кВ. "ГПП Водозабор" 2 -й этап, по проекту 17948
15 | Генплан ГП, л.1
16 | Пожарная сигнализация - часть ПС, л. 1-9; ПС.СО. л. 1-9
17 | Часть АСУ,л. 1-11; АСУ.СО. л. 1-2
18 | Электроосвещение - часть ЭО, л. 1-5; ЭО.СО. л. 1-6
19 | Электромонтажная часть - ЭС2 с учетом изм.1, л. 1-30; ЭС2,СО л. 1-12, изм.1 л.1
20 | Архитектурно-строительная часть АС, л.1-2
21 | Отопление и вентиляция ОВ, л.1-3
22 | Архитектурно-строительная часть АС1,л.1-7
23 | Электросиловое оборудование - ЭС1. листы 1-8
24 | Заземление - ЭЗ, л.1; СО. л.1
25 | Электромонтажная часть - ЭМ, л.1-14; СО. л.1-7
26 | Пусконаладочные работы на эл/оборудовании 0,4 и 6 кВ ГПП "Водозабор"
Итого по проекту 17948
Всего по "Программе по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности"
Всего руб.с НДС
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин | ________________