## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к договору генподряда №__________________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
«Комплекс работ по Внедрению схемы производства битума БНК 115/15"
Основание: Техническое задание № 1-2984 «Внедрение схемы производства битума БНК 115/15», Заказная документация №1023-35, а также на основании проектно-технической документации, разработанной Генподрядчиком и согласованной с Заказчиком
№ п/п | Наименование видов работ | Стоимость без НДС руб.
Программа "Повышение эффективности технологических процессов"
1 | Проектирование (разработка рабочей проектной документации) с учетом согласований документации с Заказчиком. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций, экспертиза промышленной безопасности проектной документации с занесением в реестр Ростехнадзора. (в том числе, выдача заказных спецификаций на оборудование длительного срока изготовления, включая ОЛ и ТЗ на оборудование КИП и эл. оборудование не позднее двух месяцев с даты заключения договора)
2 | Выполнение полного комплекса работ по изготовлению и монтажу Схемы, включая закупку с доставкой на строительную площадку ОАО «Славнефть-ЯНОС» всех необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования (с учетом требований ОАО «Славнефть-ЯНОС»); подключение к системе управления и действующим коммуникациям Битумной установки; антикоррозийной защитой металлоконструкций и трубопроводов в соответствии с Технологической картой, принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС» и теплоизоляцией
3 | Проведение авторского надзора
Всего
НДС - 18%
Итого с НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________________А.А. Никитин

## график
Приложение №2 к договору генподряда №____________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Комплекс работ по Внедрению схемы производства битума БНК 115/15"
Основание: Техническое задание № 1-2984 «Внедрение схемы производства битума БНК 115/15», Заказная документация №1023-35, а также на основании проектно-технической документации, разработанной Генподрядчиком и согласованной с Заказчиком
№ п/п | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г | Январь 2017 г | Февраль 2017 г | Март 2017 г. | Апрель 2017 г | Май 2017 г | 1-30 Июнь 2017 г
1 | Проектирование (разработка рабочей проектной документации) с учетом согласований документации с Заказчиком. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций, экспертиза промышленной безопасности проектной документации с занесением в реестр Ростехнадзора. (в том числе, выдача заказных спецификаций на оборудование длительного срока изготовления, включая ОЛ и ТЗ на оборудование КИП и эл. оборудование не позднее двух месяцев с даты заключения договора)
2 | Выполнение полного комплекса работ по изготовлению и монтажу Схемы, включая закупку с доставкой на строительную площадку ОАО «Славнефть-ЯНОС» всех необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования (с учетом требований ОАО «Славнефть-ЯНОС»); подключение к системе управления и действующим коммуникациям Битумной установки; антикоррозийной защитой металлоконструкций и трубопроводов в соответствии с Технологической картой, принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС» и теплоизоляцией
3 | Проведение авторского надзора
Итого по периодам, тыс.руб.без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности

## график АВАНСОВ (ПРИ НЕОБХОДИМОС
Приложение №5 к договору генподряда №____________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
«Комплекс работ по Внедрению схемы производства битума БНК 115/15"
Основание: Техническое задание № 1-2984 «Внедрение схемы производства битума БНК 115/15», Заказная документация №1023-35, а также на основании проектно-технической документации, разработанной Генподрядчиком и согласованной с Заказчиком
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам
|  |  |  | ___2016 г | ___201_ г | ___201_ г
Программа "Повышение эффективности технологических процессов"
1 | Проектирование (разработка рабочей проектной документации) с учетом согласований документации с Заказчиком. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций, экспертиза промышленной безопасности проектной документации с занесением в реестр Ростехнадзора. (в том числе, выдача заказных спецификаций на оборудование длительного срока изготовления, включая ОЛ и ТЗ на оборудование КИП и эл. оборудование не позднее двух месяцев с даты заключения договора)
2 | Выполнение полного комплекса работ по изготовлению и монтажу Схемы, включая закупку с доставкой на строительную площадку ОАО «Славнефть-ЯНОС» всех необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования (с учетом требований ОАО «Славнефть-ЯНОС»); подключение к системе управления и действующим коммуникациям Битумной установки; антикоррозийной защитой металлоконструкций и трубопроводов в соответствии с Технологической картой, принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС» и теплоизоляцией
3 | Проведение авторского надзора
Итого, руб с НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А. А. Никитин