## ТНК-Уват
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Ед. изм | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Всего с НДС, руб. | Срок исполнения поручения | Закуп ч/з РЦ МТО, ООО "УСИ", самозакуп | пункт транзита: п.Туртас, п. Белый Яр | Место доставки: Тямкинское, Урненское, Усть-Тегусское м/р | Дата инициирования заявки | Коды присвоены: да/нет | Заявка утверждена: Фин. Дир., Ген. Дир., Рук-ль БЕ. | Отослано в: РЦ МТО, ООО "УСИ" | Тендер проведен: да/нет | Контрагент | Поступление в пункт транзита | Примечание
Оборудование требующее монтажа
Оборудование для трубопровода (Борискевич Э.М. деп. кап. строительства)
1 | Резервуар РГСП 5м3 | шт | 2 | 110000 | 259600 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас | нет инфориации | 2007-06-21 | нет |  | На кодировке в РЦ МТО
2 | Емкость ЕП 8,0-2000-1300-3 | шт | 2 | 210000 | 495600 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
3 | Камера запуска УКН-З-500-8,0-Б-Л-ХЛ1 | к-т | 2 | 1000000 | 2360000 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
4 | Камера приема УКН-П-500-8,0-Б-П-ХЛ1 | к-т | 2 | 1000000 | 2360000 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
5 | Блок-бокс обогрева вахтенного персонала БОВ-1 (6000х2900х3570) | шт | 27 | 750000 | 23895000 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
6 | Блок комплекс для размещения работником (12000х2950х3570) | шт | 2 | 2100000 | 4956000 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
7 | Блок-бокс обогрева вахтенного персонала БОВ-2 (12000х2950х3570) | шт | 2 | 1800000 | 4248000 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
8 | Блок-бокс электроснабжения БЛП-Э. (трансформатор 40 кВа) | шт | 27 | 710000 | 22620600 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
9 | Блок-бокс электроснабжения БЛП-Э. (трансформатор 63 кВа) | шт | 6 | 715000 | 5062200 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
10 | Блок-бокс электроснабжения БЛП-Э. (трансформатор 25 кВа) | шт | 3 | 700000 | 2478000 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
11 | Резервуар РГСП 5м3 | шт | 2 | 110000 | 259600 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
12 | Задвижка 300х40 А,ФЛ,ХЛ,Эл.пр. | к-т | 9 | 240000 | 2548800 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
13 | Камера запуска УЗПЗ 3М-300-8,0-Л | к-т | 1 | 700000 | 826000 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
14 | Камера приема УЗПП 3М-300-8,0-П | к-т | 1 | 700000 | 826000 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
15 | Блок-Бокс электроснабжения БЛП-Э (с трансформатором 25 кВа) | шт | 5 | 700000 | 4130000 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
16 | Блок-Бокс электроснабжения БЛП-Э (с трансформатором 40 кВа) | шт | 2 | 710000 | 1675600 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
17 | Реклоузер вакуумный РВА-10-12,5/630У1 | шт | 1 | 660000 | 778800 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
18 | Труба стальная бесшовная 325х8 нефтегазопроводная повышенной эксплуатационной надежности для обустройства месторождений ОАО "ТНК". | т | 1743.01 | 55000 | 113121349 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п.Белый Яр |  | 2007-06-21 | нет
19 | Отвод ОГ 45 325(10)-8,0-0,6-5Ду | шт | 22 | 50000 | 1298000 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
20 | Отвод ОГ 60 325(10)-7,5-0,6-5Ду | шт | 1 | 50000 | 59000 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
21 | Отвод ОГ 45 325(10)-4,0-0,6 | шт | 2 | 50000 | 118000 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
22 | Тройник 325Х10-114х9-10,0 | шт | 4 | 35000 | 165200 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
23 | Переход 114х8-89х6-10,0 | шт | 4 | 9300 | 43896 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-21 | нет
Краны шаровые (Борискевич Э.М. деп. кап. строительства)
24 | КРАН 500х67,5 ШАР.НАДЗ.П/ПР.ХЛ ЭЛ/ПР.АUM | ШТ | 12 | 758000 | 10733280 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  |  | да | рук. БЕ | РЦ МТО на кодировку
25 | КРАН 500х67,5 ШАР.ПОДЗ.П/ПР.ХЛ ЭЛ/ПР.AUM | ШТ | 14 | 841000 | 13893320 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас |  |  | да | рук. БЕ | РЦ МТО на кодировку
КРАН (Борискевич Э.М. деп. кап. строительства)
26 | КРАН 300х67,5 шар.надз. п/пр.хл эл/пр.aum (согласно опросному листу) | шт | 4 | 545000 | 2572400 |  | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-05-30 | да | ген.дир. | РЦ МТО
КРАН (Борискевич Э.М. деп. кап. строительства)
27 | КРАН 400х67,5 шар.надз. п/пр.хл эл/пр.aum (согласно опросному листу) | шт | 1 | 795000 | 938100 |  | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-05-30 | да | ген.дир. | РЦ МТО
Итого оборудование требуещее монтажа - |  |  |  | 222 722 345,00 руб. (с НДС)
Оборудование не требующее монтажа
Насос, электродвигатель, газосепоратор, станция управления, трансформатор, армотура, головка колонная (Цепенков С.О. ЦДНГ)
28 | НАСОС ЭЦН5А-160-2150 ГРУППА 1 | шт. | 11 | 295 | 3829.1 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
29 | НАСОС ЭЦН5-125-2050 ГРУППА 1 | шт. | 18 | 285 | 6053.4 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
30 | НАСОС ЭЦН5-80-2100 ГРУППА 1 | шт. | 18 | 284 | 6032.16 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
31 | НАСОС ЭЦН5-50-2000 ГРУППА 1 | шт. | 16 | 248 | 4682.24 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
32 | НАСОС ЭЦН5-25-2100 ГРУППА 1 | шт. | 6 | 272 | 1925.76 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
33 | Газосепоратор ГС-5-250 Группа 1 | шт. | 69 | 39 | 3175.38 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
34 | Электродвигатель ПЭД-80-117 группа 1, ТМС, с кожухом | шт. | 11 | 345 | 4478.1 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
35 | Электродвигатель ПЭД-70-117 группа 1, ТМС, с кожухом | шт. | 18 | 310 | 6584.4 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
36 | Электродвигатель ПЭД-50-117 группа 1, ТМС, с кожухом | шт. | 18 | 282 | 5989.68 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
37 | Электродвигатель ПЭД-45-117 группа 1, ТМС, с кожухом | шт. | 16 | 258 | 4871.04 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
38 | Электродвигатель ПЭД-32-117 группа 1, ТМС, с кожухом |  | 6 | 226 | 1600.08 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
39 | Станция управления С.У.-400 + ЧР | шт. | 29 | 960 | 32851.2 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
40 | Станция управления С.У.-250 + ЧР | шт. | 40 | 630 | 29736 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
41 | Трансформатор ТМПН-160/3-25 | шт. | 29 | 110 | 3764.2 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
42 | Трансформатор ТМПН-100/3-25 | шт. | 34 | 70 | 2808.4 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
43 | Трансформатор ТМПН-63/3-25 | шт. | 6 | 60 | 424.8 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
44 | Арматура АФК 1Э 80-21М К1 ХЛ | ком | 9 | 540 | 5734.8 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
45 | Арматура АФК 1Э 65-21М К1 ХЛ | ком | 70 | 306 | 25275.6 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
46 | Головка колонная ОКК1-21-178х245 | ком | 70 | 306 | 25275.6 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
47 | Головка колонная ОКК2-21-178х245х340 | ком | 9 | 450 | 4779 | 1ое полугодие 2008 | ООО "УСИ" |  |  |  | нет | рук. БЕ
Дизельные электростанции (Мельник Л.К. ЭМС)
48 | Дизель - генераторная установка С 1400Д5 | шт | 6 | 14000000 | 99120000 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас | Усть-Тегусское м/р | 2007-06-07 | в Москве на кодировке | рук. БЕ | РЦ МТО на кодировку
49 | Дизель - генераторная установка С 1400Д5 | шт | 6 | 14000000 | 99120000 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас | Урненское м/р | 2007-06-07 | в Москве на кодировке | рук. БЕ | РЦ МТО на кодировку
50 | Дизель - генераторная установка С 1400Д5 | шт | 3 | 14000000 | 49560000 | 2007-12-01 | РЦ МТО | п. Туртас | Тямкинское м/р | 2007-06-07 | в Москве на кодировке | рук. БЕ | РЦ МТО на кодировку
Импортные УЭЦН (Цепенков С.О. ЦДНГ)
51 | Система УЭЦН группы AR-CR в комплекте с газосепаратором, напор 2100 м, 80 м3/сут, частота 50Гц, с освинцованым кабелем, с датчиком. Внутренний диаметр э/к 159мм. | к-т. | 15 | 2000000 | 35400000 | янв. Февр. 2008г. | ООО "УСИ" | п. Туртас | нет инфориации |  | нет | рук. БЕ | УСИ
52 | Система УЭЦН группы AR-CR в комплекте с газосепаратором, напор 2100 м, 125 м3/сут, частота 50Гц, с освинцованым кабелем, с датчиком. Внутренний диаметр э/к 159мм. | к-т. | 8 | 2100000 | 19824000 | янв. Февр. 2008г. | ООО "УСИ" | п. Туртас | нет инфориации |  | нет | рук. БЕ | УСИ
53 | Система УЭЦН группы AR-CR в комплекте с газосепаратором, напор 2100 м, 160 м3/сут, частота 50Гц, с освинцованым кабелем, с датчиком. Внутренний диаметр э/к 159мм. | к-т. | 3 | 2200000 | 7788000 | янв. Февр. 2008г. | ООО "УСИ" | п. Туртас | нет инфориации |  | нет | рук. БЕ | УСИ
54 | Система УЭЦН группы AR-CR в комплекте с газосепаратором, напор 1800 м, 200 м3/сут, частота 50Гц, с освинцованым кабелем, с датчиком, СУ с ЧР и ТМПН. Внутренний диаметр э/к 159мм. | к-т. | 2 | 2400000 | 5664000 | янв. Февр. 2008г. | ООО "УСИ" | п. Туртас | нет инфориации |  | нет | рук. БЕ | УСИ
55 | Система УЭЦН группы AR-CR в комплекте с приемным модулем, напор 1800 м, 320 м3/сут, частота 50Гц, с освинцованым кабелем, с датчиком. Внутренний диаметр э/к 159мм. | к-т. | 12 | 2800000 | 39648000 | янв. Февр. 2008г. | ООО "УСИ" | п. Туртас | нет инфориации |  | нет | рук. БЕ | УСИ
Итого оборудование не требуещее монтажа - |  |  |  | 356 303 870,94 руб. (с НДС)
Материалы
Плита, щебень (Романов С.С. деп. кап. строительства)
62 | Плита дорожная ПДН 6х2х0.14 | шт | 20314 | 11600 | 278058032 | июль,август,сент. 07 | РЦ МТО | п.Белый Яр |  |  | да | нет | нет
63 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.20-70 | м3 | 117200 | 6450 | 892009200 | июль,август,сент. 07 | РЦ МТО | п.Белый Яр |  |  | да | нет | нет
64 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.20-40 | м3 | 39052 | 6500 | 299528840 | июль,август,сент. 07 | РЦ МТО | п.Белый Яр |  |  | да | нет | нет
65 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.10-20 | м3 | 27000 | 4400 | 140184000 | июль,август,сент. 07 | РЦ МТО | п.Белый Яр |  |  | да | нет | нет
66 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР.5-10 | м3 | 12009 | 9300 | 131786766 | июль,август,сент. 07 | РЦ МТО | п.Белый Яр |  |  | да | нет | нет
Дизельное топливо (Мельник Л.К. ЭМС)
67 | Дизельное топливо "Арктика" | тн | 1048 | 17500 | 21641200 | янв. Февр. 2008г. | самозакуп |  | Тямкинское м/р |  | нет
68 | Дизельное топливо "Зимнее" | тн | 1280 | 17500 | 26432000 | янв. Февр. 2008г. | самозакуп |  | Тямкинское м/р |  | нет
69 | Дизельное топливо "Арктика" | тн | 2044 | 17500 | 42208600 | янв. Февр. 2008г. | самозакуп |  | Усть-Тегусское м/р |  | нет
70 | Дизельное топливо "Зимнее" | тн | 4770 | 17500 | 98500500 | янв. Февр. 2008г. | самозакуп |  | Усть-Тегусское м/р |  | нет
71 | Дизельное топливо "Арктика" | тн | 897 | 17500 | 18523050 | янв. Февр. 2008г. | самозакуп |  | Урненское м/р |  | нет
72 | Дизельное топливо "Зимнее" | тн | 2094 | 17500 | 43241100 | янв. Февр. 2008г. | самозакуп |  | Урненское м/р |  | нет
Труба (Борискевич Э.М. деп. кап. строительства)
73 | Труба эл/сварная спиралешовная 530х9 - К60 для сооружения подземного нефтепродуктопровода, на рабочее давление 6,3 Мпа соответствующая техническим требованиям ТНК-ВР БН Технологии TY-E2-SPC-001.Rev2 с наружным трехслойным полиэтиленовым антикоррозионным покрытием, нанесенным в заводских условиях: Слой1 - грунтовочный;Слой 2 - адгезионный;Слой 3 - наружный на основе термосветостабилизированной полиэтиленовой композиции. Общая толщина покрытия должна быть не менее 2,5 мм.(Общая длина трубопровода L - 263 626,6 м) | тн | 15600 | 55000 | 1012440000 | июль,авг.,сент. 2007г. | РЦ МТО | п.Белый Яр |  | 2007-06-14 | да | рук. БЕ | РЦ МТО на кодировку
74 | Труба эл/сварная спиралешовная 530х9 - К60 для сооружения подземного нефтепродуктопровода, на рабочее давление 6,3 Мпа соответствующая техническим требованиям ТНК-ВР БН Технологии TY-E2-SPC-001.Rev2 с наружным трехслойным полиэтиленовым антикоррозионным покрытием, нанесенным в заводских условиях: Слой1 - грунтовочный;Слой 2 - адгезионный;Слой 3 - наружный на основе термосветостабилизированной полиэтиленовой композиции. Общая толщина покрытия должна быть не менее 2,5 мм.(Общая длина трубопровода L - 263 626,6 м) | тн | 14875.21 | 55000 | 965401129 | окт., ноябрь, дек.2007г. | РЦ МТО | п.Туртас |  | 2007-06-14 |  | рук. БЕ | РЦ МТО на кодировку
75 | Труба эл/сварная спиралешовная 530х12 - К60 для сооружения подземного нефтепродуктопровода, на рабочее давление 6,3 Мпа соответствующая техническим требованиям ТНК-ВР БН Технологии TY-E2-SPC-001.Rev2 с наружным трехслойным полиэтиленовым антикоррозионным покрытием, нанесенным в заводских условиях Слой1 - грунтовочный;Слой 2 - адгезионный;Слой 3 - наружный на основе термосветостабилизированной полиэтиленовой композиции. Общая толщина покрытия должна быть не менее 2,5 мм. (Общая длина трубопровода L - 961,6 м) | тн | 147.49 | 55000 | 9572101 | авг.,сент.,окт., 2007г. | РЦ МТО | п. Белый Яр |  | 2007-06-14 | да | ген.дир.
76 | Труба эл/сварная прямошовная 530х9 - К60 для сооружения подземного нефтепродуктопровода, на рабочее давление 6,3 Мпа соответствующая техническим требованиям ТНК-ВР БН Технологии TY-E2-SPC-001.Rev2 с наружным трехслойным полиэтиленовым антикоррозионным покрытием, нанесенным в заводских условиях: Слой1 - грунтовочный;Слой 2 - адгезионный;Слой 3 - наружный на основе термосветостабилизированной полиэтиленовой композиции. Общая толщина покрытия должна быть не менее 2,5 мм.(Для изготовления гнутых отводов. Общая длинна L - 336,4 м) | тн | 39 | 55000 | 2531100 | авг.,сент.,окт., 2007г. | РЦ МТО | п. Белый Яр |  | 2007-06-14 | да | рук. БЕ | РЦ МТО на кодировку
77 | Труба эл/сварная прямошовная 530х12 - К60 для сооружения подземного нефтепродуктопровода, на рабочее давление 6,3 Мпа соответствующая техническим требованиям ТНК-ВР БН Технологии TY-E2-SPC-001.Rev2 с наружным трехслойным полиэтиленовым антикоррозионным покрытием, нанесенным в заводских условиях: Слой1 - грунтовочный;Слой 2 - адгезионный;Слой 3 - наружный на основе термосветостабилизированной полиэтиленовой композиции. Общая толщина покрытия должна быть не менее 2,5 мм.(Для изготовления гнутых отводов. Общая длинна L - 46 м) | тн | 7.11 | 55000 | 461439 | авг.,сент.,окт., 2007г. | РЦ МТО | п. Белый Яр |  | 2007-06-14 | да | рук. БЕ | РЦ МТО на кодировку
Фильтр, труба (Терентьев А.Г. деп. бурения)
78 | ТРУБА ОБСАДНАЯ 114.3 х 8,6 "Д", Баттресс | т. | 11.25 | 40000 | 531000 | 2007-07-01
79 | ФИЛЬТР СКВАЖИННЫЙ ФС 114.3 х 8,6 "Д", Баттресс | шт | 210 | 54000 | 13812000 | 2007-07-01
Обсадная труба, фильтры (Терентьев А.Г. деп. Бурения)
80 | ФИЛЬТР-ХВОСТОВИК (обсадная труба) 178х9.2 Д Баттресс | т | 284 | 54000 | 18096480 | 2007-12-01 |  |  |  |  | нет | [5 empty] | предварительная з-ка
81 | ТРУБА ОБСАДНАЯ 244,5х8,9 Д БТС | т | 2431 | 55000 | 157771900 | 2007-12-01 |  |  |  |  | нет | [5 empty] | предварительная з-ка
82 | ТРУБА ОБСАДНАЯ 245х10 Е БТС | т | 1258 | 55000 | 81644200 | 2007-12-01 |  |  |  |  | нет | [5 empty] | предварительная з-ка
83 | ТРУБА НЕФТЕГАЗОПРОВОДНАЯ, 530х12, К52, 09ГСФ | т | 12 | 55000 | 778800 | 2007-12-01 |  |  |  |  | нет | [5 empty] | предварительная з-ка
84 | ТРУБА бурильная ТБТ-127 | т | 24.4 | 55000 | 1583560 | 2007-12-01 |  |  |  |  | нет | [5 empty] | предварительная з-ка
85 | ТРУБА ОБСАДНАЯ 178Х8,1 Е БТС | т | 4721 | 55000 | 306392900 | 2007-12-01 |  |  |  |  | нет | [5 empty] | предварительная з-ка
86 | ТРУБА бурильная утяжелееная-8" | т | 11.23 | 55000 | 728827 | 2007-12-01 |  |  |  |  | нет | [5 empty] | предварительная з-ка
87 | ТРУБА бурильная СБТ-127 S-135 | т | 35.8 | 55000 | 2323420 | 2007-12-01 |  |  |  |  | нет | [5 empty] | предварительная з-ка
88 | ТРУБА бурильная утяжелееная-6 3/4" | т | 18.72 | 55000 | 1214928 | 2007-12-01 |  |  |  |  | нет | [5 empty] | предварительная з-ка
89 | ТРУБА ОБСАДНАЯ 339,7х10,9 Д ОТТМ | т | 343.32 | 55000 | 22281468 | 2007-12-01 |  |  |  |  | нет | [5 empty] | предварительная з-ка
90 | ТРУБА ОБСАДНАЯ 168Х8,9 Е БТС | т | 780 | 55000 | 50622000 | 2007-12-01 |  |  |  |  | нет | [5 empty] | предварительная з-ка
НКТ-кабель (Цепенков ЦДНГ)
91 | КАБЕЛЬ ПОГРУЖНОЙ КПБП 3Х16 ГРУППА 3 | км | 207 | 170000 | 41524200 | янв. Февр. 2008г. | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-13 | да | рук. БЕ | РЦ МТО на кодировку
92 | УДЛИНИТЕЛЬ КАБЕЛЯ УБ-46 3Х16 40М | шт | 69 | 48000 | 3908160 | янв. Февр. 2008г. | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-13 | да | рук. БЕ | РЦ МТО на кодировку
93 | ТРУБА НКТ 73Х5,5 Е | т | 2580 | 79000 | 240507600 | янв. Февр. 2008г. | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-13 | да | рук. БЕ | РЦ МТО на кодировку
94 | ТРУБА НКВ 89Х6,5 Е | т | 400 | 79000 | 37288000 | янв. Февр. 2008г. | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-13 | да | рук. БЕ | РЦ МТО на кодировку
95 | ПОЯС КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ПК-100-01 2,5" | шт | 45000 | 4 | 212400 | янв. Февр. 2008г. | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-13 | да | рук. БЕ | РЦ МТО на кодировку
96 | ПОЯС КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ 3" | шт | 6000 | 5 | 35400 | янв. Февр. 2008г. | РЦ МТО | п. Туртас |  | 2007-06-13 | да | рук. БЕ | РЦ МТО на кодировку
ИТОГО Материалы - 4 963 776 300 руб. (с НДС)
ВСЕГО ИТОГО - 5 542 802 515,94 руб. (с НДС)
Full Name:
узлы задвижек на нефтепроводе
Full Name:
узлы пуска очистных устройств
Full Name:
узлы приема очистных устройств
Note on B13: Full Name: узлы задвижек на нефтепроводе
Note on B14: Full Name: узлы пуска очистных устройств
Note on B15: Full Name: узлы приема очистных устройств

## Красноярск
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Ед. изм | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Всего с НДС, руб. | Срок исполнения поручения | Закуп ч/з РЦ МТО, ООО "УСИ", самозакуп | пункт транзита: п.Туртас, п. Белый Яр | Место доставки: Тямкинское, Урненское, Усть-Тегусское м/р | Дата инициирования заявки | Коды присвоены: да/нет | Заявка утверждена: Фин. Дир., Ген. Дир., Рук-ль БЕ. | Отослано в: РЦ МТО, ООО "УСИ" | Тендер проведен: да/нет | Контрагент | Поступление в пункт транзита | Примечание
Заявка Красноярск
1 | Обсадная труба 324х9,5 "ОТТМ" | т | 50.76 | 55000 | 3294324 | 39387 |  |  |  |  | нет
2 | Обсадная труба 245х8,9 "Батресс" с тефлоновым уплотнением | т | 932.232 | 55000 | 60501856.8 | 39387 |  |  |  |  | нет
3 | Обсадная труба 168х8,9 "Батресс" с тефлоновым уплотнением | т | 4795.56 | 55000 | 311231844 | 39387 |  |  |  |  | нет
4 | Обсадная труба 168х7,3 "Батресс" с тефлоновым уплотнением | т | 763.56 | 55000 | 49555044 | 39387 |  |  |  |  | нет
5 | Фильтр скважинный ФС 102 (толщина стенки не указана) | т | 15.2 | 54000 | 968544 | 39387 |  |  |  |  | нет
6 | Фильтр скважинный ФС102 не перфорированный толщина стенки не указана) | т | 3.04 | 54000 | 193708.8 | 39387 |  |  |  |  | нет
7 | Подвеска хвостовика нецементируемая ПХН1.114/168 | шт | 2 | 250000 | 590000 | 39387 |  |  |  |  | нет
8 | Переводник ПП-ОТТМ114/ОТТМ102 | шт | 2 | 10000 | 23600 | 39387 |  |  |  |  | нет
9 | Пружинный центратор ПЦ 102/122 | шт | 10 | 2000 | 23600 | 39387 |  |  |  |  | нет
10 | Клапан обратный ПХЦ2.102/146.0 80А ( не подвеска ли это хвостовика цементируемая) | шт | 2 | 15000 | 35400 | 39387 |  |  |  |  | нет
11 | Башмак БК1.102-01 | шт | 2 | 10000 | 23600 | 39387 |  |  |  |  | нет
12 | Верхняя цементировочная пробка ПЦВ 114-78/64 | шт | 2 | 4000 | 9440 | 39387 |  |  |  |  | нет
13 | Обвязка колонная клиновая ОКК1-35 К1 ХЛ (245х168 резьба "Батресс") | шт | 12 | 60000 | 849600 | 39387 |  |  |  |  | нет
14 | Арматура фонтанная АФК 1 Э 65х21 К1 ХЛ | шт | 12 | 180000 | 2548800 | 39387 |  |  |  |  | нет

## Межпромысловый
Приложение № 5 от _______20___г.
к договору №___________ от __________20___г.
Перечень Оборудования и Материалов, предоставляемых Подрядчиком "_______________________________________________________"
№ п/п | Наименование МТР | Ед. изм | Кол-во | Срок предоставления МТР на Объект | Цена за ед.изм. без НДС, руб. | Общая стоимость без НДС, руб. | НДС 18%, руб. | Общая стоимость с НДС, руб.
1.1. Оборудование
Итого
1.2. Материалы
Итого
| Заказчик: |  |  |  | Подрядчик:
| ____________________________/_____________/ |  |  |  | ____________________________/_____________/
| м.п. |  |  |  | м.п.